Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Старожиловский Дом детского творчества»

Администрации муниципального образования

Старожиловский район

Рязанской области.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«ЛАДОШКА В ЛАДОШКЕ».

Проект разработан командой

Участницей муниципальной школы «Проектный лидер»

Руководитель проекта:

Харитонов Алексей Александрович.

Куратор проекта:

Зотова Мария Викторовна.

Старожилово

2020 – 2021 год.

География проекта: р.п. Старожилово муниципального образования Старожиловский район Рязанской области.

Куратор проекта: Зотова Мария Викторовна.

Направление: Формирование  лучшего отношения к другим людям.

Наша жизнь меняется: ускоряется ритм, увеличивается информационная нагрузка. И, несмотря на появление массы электронных механизмов, призванных упростить ежедневную работу на предприятии, в офисе и дома, современному человеку требуется все больше и больше времени, чтобы контролировать все сферы своей жизни.

Средства массовой информации будто поставили своей целью запугать нас, регулярно показывая аварии, преступления и несчастные случаи, мир вокруг начинает казаться враждебным пространством, где, как в мультике про котенка по имени Гав, нас «ждут одни неприятности».

Отпускать в такой мир самое дорогое – ребенка – становится страшно, и чтобы этот страх приглушить, родителям хочется полностью контролировать жизнь чада: его местонахождение, передвижения, круг общения, учебу, интересы, здоровье и переживания…

Все дети – это будущие взрослые. И будет взрослый ответственным и решительным или останется вечным ребенком, оглядывающимся на тех, кто кажется ему авторитетом, и при этом обвиняющим весь мир в собственных проблемах, зависит от того, как он проживет этап становления, а вернее, как ему позволят его прожить.

Отпускать детей тяжело, но необходимо. Иначе можно прожить помимо собственной жизни еще и жизнь ребенка, оставив ему роль стороннего наблюдателя. Размышляя над этой проблемой, воспитанники старшего школьного возраста «Старожиловского Дома детского творчества» предложили на наш взгляд оптимальный выход из данной ситуации: « А давайте мы будем провожать младших домой».  И действительно, почему бы и нет?

Умение общаться и умение ориентироваться в социуме одна из приоритетных задач  учреждений дополнительного образования. Задумывая проект «Ладошка в ладошке», мы полагаем, получить положительные результаты сразу по нескольким направлениям педагогической деятельности.

Исходя из вышесказанного, была сформирована цель проекта:

Повышение психологических и педагогических компетенций детей старшего школьного возраста и помощь семьям по сопровождению младших детей, воспитание навыков самостоятельной жизни.

Задачи:

- Сформировать мотивацию к  участию в данном виде деятельности;

- Научить подростков нести свою долю ответственности за младших детей;

- Научить эффективным способам взаимодействия с ребёнком;

- Вооружить необходимыми знаниями и умениями в области психологии и педагогики старших детей;

- Сформировать адекватную самооценку.

Социальные партнеры проекта:

1.Управление образования и молодежной политики администрации Старожиловского муниципального района Рязанской области.

2. ОГДЮО «Российское движение школьников»

Целевая группа проекта:

В реализации проекта «Ладошка в ладошке» принимают участие обучающиеся 7- 16 лет, педагоги МБУ ДО «Старожиловский Дом детского творчества» и родители.

Механизмы реализации проекта:

Проект «Ладошка в ладошке» реализуется через работу  педагогов, родителей, обучающихся старшего школьного возраста, волонтеров  и систему методической работы, непрерывное образование и самообразование, взаимодействие всех участников воспитательно-образовательного процесса.

В данном проекте используются разнообразные формы и методы работы с детьми, родителями, педагогами:

Индивидуальные формы:

- индивидуальные консультации педагога дополнительного образования по социальной адаптации, умению ориентироваться и оказывать психологическую и педагогическую помощь младшим ребятам,

Групповые, массовые формы:

- групповая, совместная деятельность тренинги, игровые занятия на доверие, установление доброжелательной атмосферы и развитие коммуникативных навыков;

- изучение маршрутов сопровождения детей;

- разъяснительные беседы по технике безопасности

Наглядные методы:

- интерактивные методы обучения и воспитания;

- фото-видео съемки;

Словесные методы:

- беседы;

- дидактические игры, игровые упражнения, вербальные упражнения;

Взаимодействие с родителями:

- беседы, устные консультации об особенностях специфики детских коммуникаций;

- сбор информации о местах обучения дополнительного образования;

- привлечение к сопровождению детей на личном транспорте в зимний период.;

Принципы работы по проекту:

    - Полноценное сотрудничество с каждым ребенком, нуждающимся в помощи;

    - Формирование отношения доверия и диалоговой модели взаимодействия между старшими и младшими детьми, альтернатива принуждению;

    - Формирование позитивного образа старшего товарища в сознании детей:

    - Опоры на позитивные качества ребенка, его индивидуальность;

    - Всестороннее содействие развитию способностей ребенка. Актуализации его личностного потенциала.

Ожидаемые результаты:

Повышение уровня социально-психологической адаптации возможностей ребенка (уверенности в себе, самоуважения, принятия на себя и других, ситуативной гибкости эмоциональных и поведенческих реакций).

Усиления самоконтроля и преобладание здоровых защитных механизмов в ситуациях, вызывающих тревогу, страх, другие неприятные чувства;

Приобретения навыков конструктивного общения, предотвращение и разрешения конфликтов;

Формирование лидерских и организационных навыков.

Сроки проведения проекта: 15.06.2020 – 28.05.2021 г.

Механизм реализации проекта:

| № п.п. | Наименование механизма | Длительность дней | Начало | Окончание | Результат (вид документа подтверждающий результат) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Собрать согласия родителей | 78 | 15.06.2020 | 31.08.2020 | Согласия | Харитонов А.А. |
| 2 | Юридическое решение вопроса | 78 | 15.06.2020 | 31.08.2020 | Нотариально заверенные доверенности | Правкин Н.А. |
| 3 | Составление маршрутных карт сопровождения | 61 | 1.08.2020 | 30.09.2020 | Маршрутные карты | Харитонов А.А. |
| 4. | Согласование с учреждениями дополнительного образования и сопровождающими. | 20 | 10.09.2020 | 30.09.2020 | Письменный носитель. | Харитонов А.А. |
| 5. | Работа по сопровождению ребят | 239 | 10.09.2020 | 28.05.2021 | Фото отчеты. | Родители и старшие воспитанники. |
| 6. | Общее родительское собрание | 1 | - 09.2020 - 12.2020 - 03.2020 |  | Согласование возможных изменений | Педагоги ДО |
| 7 | Создание и ведение группы «В контакте» | Весь период | 2020 | 2021 | Группа в социальных сетях. | Модератор |
| 8 | Завершение работы проекта, подведение итогов. | 2 | 28.05.2021 | 30.05.2021 | Аналитическая справка, фото отчет. | Команда проекта. |

Приложение №1:

Разрешение родителя на сопровождение ребенка:

Я гр.______________________________________________________________

Разрешаю _______________________________________,__  __  ____г.р.

Паспорт серия__№__ Выдан кем_______________________когда___________

Проживающему  по адресу ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Сопровождать моего сына (дочь)  в темное время суток по территории Р.П. Старожилова, Старожиловского муниципального района, Рязанской области,

В период с _________________ по _______________________________года

____________________роспись                         ______________(расшифровка).

Приложение № 2

Список сопровождаемых детей и контакты родителей.

| № | Фамилия, имя ребенка | ФИО родителей | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |

Маршруты следования детей:

1.Ф.И. ребенка:

2. Маршрут следования ребёнка:

Приложение № 3

Инструктаж для сопровождающих.

  - Обязанности сопровождающего лица:

- Контролировать что бы подопечный был одет по погоде, собран для посещения кружка, имел все необходимое для занятий;

- Основная задача проводить подопечного на занятие, дождаться его окончания, встретить, получить информацию для родителей от педагога;

Важно: иногда сопровождающий выполняет также стандартные функции обычной няни — организует досуг, занимается, играет, гуляет с ребенком до прихода родителей.

Чужой малыш – большая ответственность. К тому, кто находится с ним рядом, предъявляется множество требований:

- Положительные личные качества: ответственность, дисциплинированность, умение сохранять спокойствие, пунктуальность. Обязанность знать расписание воспитанника, в назначенные часы быть рядом;

- Часто одним из требований является наличие педагогических навыков, навыков работы с детьми;

- Умение найти общий язык, доброжелательность;

- Мобильность, оперативное реагирование на возможные изменения в графике работы, изменений в расписании.

Инструктаж по технике безопасности сопровождающие проходят у ответственного лица под роспись в специальном журнале.

Ссылки:

https://vk.com/str7d?w=wall-17767278_348%2Fall

https://vk.com/tip_starozhilovo?w=wall-41255003_40834

https://vk.com/tip_starozhilovo?w=wall-41255003_38675