**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования**

**«Старожиловский Дом детского творчества»**

**администрации муниципального образования**

**Старожиловский район**

**Рязанской области.**

**« Хвалите Господа с небес»**

 **проект по созданию**

**Детского Духовно – просветительского центра Благочиния Старожиловского округа Рязанской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Автор проект:** педагог дополнительного образования Сваткова Ольга Владимировна**Руководитель проекта:** Благочинный Старожиловского округа Рязанской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)Протоирей Илия Коростелев |

**Старожилово**

**2021 год.**

Карта проекта

**Направление**: Взаимодействие православных сообществ и светских учреждений в муниципальном образовании в сфере образования и культуры.

|  |  |
| --- | --- |
| **Название проекта** | **«** Хвалите Господа с небес» проект по созданию Детского Духовно – просветительского центра Благочиния Старожиловского округа Рязанской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). |
| **Авторы проекта****(ФИО, место учебы/работы, сотовый, эл. почта, адрес социальных сетей, рассказывающих о реализации проекта, при наличии)** | Благочинный Старожиловского округа Рязанской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) протоиерей Илия Коростелев. 89106432779 prot-ilya@yandex.ru Коростелева Ксения руководитель Детского Духовно-просветительского центра Благочиния Старожиловского округа Рязанской епархии Русской Православной церкви (Московский Патриархат) 89209732695, Сваткова Ольга Владимировна педагог дополнительного образования МБУ ДО «Старожиловский Дом детского творчества» муниципального образования - Старожиловского муниципального района Рязанской области 89623942693 svatkova.olga-tish@yandex.ru <https://vk.com/tip_starozhilovo><https://vk.com/club139328665> |
| **География проекта** | Старожиловский муниципальный район Рязанской области. |
| **База проекта:** | Центр будет создан на базе Петро – Павловского Храма р. п. Старожилово и Районного Дома культуры, будет включать в себя кабинет для информационной и организационной работы, а так же возможность использования сценического пространства во время проведения репетиций и мероприятий. |
| **Партнеры проекта** | Проект будет реализован Православным приходом Старожиловского Благочиния Рязанской епархии Русской Православной Церкви совместно с Администрацией муниципального образования Старожиловский муниципальный район, управлением образования и молодежной политики Старожиловского муниципального района Рязанской области, МБУ ДО «Старожиловский Дом детского творчества» и Районным клубным объединением. Данные структуры обладают достаточными информационными, техническими и кадровыми ресурсами, при этом постоянно их совершенствуют. Созданы группы в социальных сетях. |
| **Срок реализации проекта** |
| **Продолжительность проекта** | 5 лет |
| **Начало реализации проекта** |
| 1 ноября 2017 года |
| **Окончание реализации проекта** |
| 31 октября 2022 года |
| **Порядок реализации проекта:** |
| Детский Духовно-просветительский центр будет работать по воскресеньям, согласно режиму работы Районного Дома культуры, а так же при подготовке мероприятий согласно графику репетиций. |
| **Финансирование** |
| Основные источники финансирования – бюджетные средства, спонсорские средства, собственные средства. |

**Описание проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название проекта** | **«** Хвалите Господа с небес» проект по созданию Детского Духовно – просветительского центра Благочиния Старожиловского округа Рязанской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). |
| **1. Краткая аннотация***(не более ½ стр.)* | Проект будет реализован усилиями Благочинного Старожиловского округа Рязанской епархии Русской Православной Церкви (Московский патриархат) протоиреем Илией Коростелевым, прихожанами Старожиловского Петро-Павловского Храма, администрацией муниципального образования Старожиловский муниципальный район Рязанской области, управлением образования и молодежной политики муниципального образования Старожиловский район Рязанской области, МБУ ДО «Старожиловский Дом детского творчества», Районным клубным объединением Старожиловского муниципального района, которые будут участвовать в реализации проекта и являются разработчиками и исполнителями проекта.Проект рассчитан на жителей Старожиловского муниципального района, и направлен на повышение их духовно-нравственного уровня через приобщение взрослых и детей к истории православия родного края и русской духовной национальной культуре, участие в Православных праздниках. |
| **2. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект****(не более ½ стр.)** | В современных условиях все очевиднее становится тот факт, что для возрождения России необходимо объединение всех здоровых сил общества – представителей Церкви, верующих, интеллигенции и т. д. – вокруг православных святынь. Именно православие хранит духовные ценности, а сила государства зависит от духовности его граждан. Население района в основе своей исповедует православную веру. Много людей, по настоящему воцерковленных, чьи поступки и жизнь определяются их верой и принадлежностью к Православной Церкви. На объединение православных сил с целью создания православного дееспособного ядра, на воспитание активно-позитивного отношения к жизни района в целом направлен наш проект.В то же время большая часть населения - люди, в чьем мировоззрении вера занимает почетное, но не первостепенное место. О церкви они вспоминают лишь в связи с глобальными событиями в их жизни. Утрачены традиции семейного православного воспитания. В корне изменить ситуацию может лишь внутренний духовный рост личности через нравственно-духовное просвещение. Предоставить возможность для христианского образования и воспитания, стимулировать интерес к изучению православного наследия, этики и культуры призван наш проект. |
| **3. Основные целевые группы, на которые направлен проект**  | Проект рассчитан на жителей Старожиловского муниципального района, и направлен на повышение их духовно-нравственного уровня через приобщение взрослых и детей к истории православия родного края и русской духовной национальной культуре, участие в Православных праздниках. |
| **4. Цель проекта**  | **Создание Детского Духовно-просветительского центра на территории Старожиловского Благочиния Рязанской Епархии Русской Православной церкви** для повышения нравственно-духовного потенциала жителей района через изучение, осмысление православной истории и культуры родного края, возрождение традиций христианского чтения и объединение православных жителей Старожиловского. района, усиление их влияния на жизнь района в целом. |
| **5. Задачи проекта**  | 1. Создание Детского Духовно-просветительского центра Старожиловского благочиния.2. Повышение нравственно-духовного потенциала жителей поселка и района через изучение, осмысление православной истории и культуры родного края, через возрождение традиций христианского чтения.3. Организация среды, способствующей знакомству с основами православной культуры, этики, православными отечественными традициями, традициями родного края, приобщению к духовно-нравственным идеалам.4.Разработка и организация мероприятий, акций способствующих развитию православных традиций, на основе православных и краеведческих материалов.5. Развитие взаимосотрудничества по тематике проекта между исполнителями и священнослужителями района.6. Обеспечение сбора, хранения и систематизации материалов по истории и культуре православия района.7. Организация соответствующего материально-технического обеспечения.8.Активизация органов власти районного поселка, руководства организаций и учреждений в развитии инициатив по приобщению детей, молодежи, интеллигенции и других групп населения города к проблемам проекта.9.Постоянное информирование реальных и потенциальных пользователей о работе проекта, проведение широкой рекламы. |
| **6. Методы реализации проекта**  *(описание способов реализации проекта, ведущих к решению поставленных цели и задачам)* |
| Работа Центра будет проводиться по следующим направлениям, при использовании следующих методов:**Работа по формированию информационных и технических ресурсов.**Одним из условий успешной работы Центра по тематике проекта является обеспечение его полными и качественными информационными ресурсами и современными технологиями работы с ними. Будет уделено особое внимание формированию информационного фонда духовного содержания для детей и юношества. Тем самым в Центре будет обеспечена возможность всем желающим повысить свое духовное образование. При условии соответствующего технического обеспечения (приобретение компьютера) появится возможность создания электронных уникальных информационных продуктов (в перспективе электронных изданий, электронных презентаций, дайджестов, виртуальных экскурсий, WEB-сайтов) о православной истории, святынях нашего края.**Комплексные мероприятия**Для успешной реализации проекта, с целью охвата широких слоев населения поселка и района планируется провести комплекс мероприятий, включающий в себя три широкомасштабных, муниципальных мероприятия в год, открытие и работу на базе Центра «Православно-литературного лектория» и небольших камерных мероприятий с учетом интересов и духовных потребностей социальных групп, для которых они проводятся.Большие надежды возлагают авторы проекта на организацию и проведение широкомасштабных, муниципальных православных мероприятий для широких слоев населения района. Взятая за основу их проведения тематика призвана пробудить интерес к православному наследию нашего края, основам православной культуры, этики в целом, приобщить их к духовно-нравственным идеалам.Команда проекта работает над его реализацией, успешно проведены 11 мероприятия на муниципальном уровне: Пасхальные фестивали в 2017, 2018, 2019 годах, Рождественские фестивали 2017, 2018,2019 годах, Покровские ярмарки 2017 и 2018 г, Престольные праздники, совмещенные с Днем Старожиловского района 2019, 2021 г.Ежегодно, в течение учебного года, ведутся воскресные занятия в Детском Духовном – просветительском центре.Проводятся Православные праздники с прихожанами и детьми Старожиловского муниципалитета.Предусматривается возможность расширения деятельности Детского Духовно – просветительского центра, за счет увеличения контингента обучающихся, участие в фестивалях и конкурсах Православной направленности на региональном и всероссийском уровне.Основные принципы в работе Центра:духовность, нравственность, патриотизм.Основные направления:- проведение комплексных мероприятий, включающих в себя три широкомасштабных, районных мероприятия (Пасхальный и Рождественский фестивали и Покровская ярмарка)- открытие и работу на базе Детского Православного центра «Православно-литературного лектория» и небольшие камерные мероприятия с учетом интересов и духовных потребностей социальных групп,- проведение индивидуальной работы с детьми;- справочно-библиографическое, методическое обеспечение, работа с кадрами;- широкомасштабная реклама проекта. |

***Рабочий план реализации проекта***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки (дни)** | **Ожидаемый результат** |
| **Подготовительный этап** |
| 1 | Сбор организаторов проекта, разработка стратегии развития и плана мероприятий | **06.10.2016. – 20.10.2016.** | План мероприятий реализации проекта. |
| 2 | Разработка рекламной информации проекта, размещение рекламы в СМИ и соц. Сетях. | **21.10.2016 – 1.11.2016** | Реклама проекта. |
| 3 | Подготовка помещения для занятий и встреч с участниками проекта. | **1.11.2016 – 4.11.2016** | Оборудованное помещение для занятий. |
| 4 | Составление плана подготовки к мероприятиям проекта. Утверждение репетиционного плана. | **21.10.2016 – 4.11.2016.** | План подготовки к мероприятиям проекта.Репетиционный план. |
| **Основной этап.** |
| 1. | Подготовка к 1 Рождественскому фестивалю «Под яркой звездой Рождества Христова» (формирование оргкомитета, организационные мероприятия, информационная поддержка, репетиционный процесс, рекламная компания). | **4.11.2016 – 2.01.2017**. | Определение количества участников фестиваля. Программа номеров. Подготовка игровой программы для детей. |
| 2. | Проведение 1 Рождественского фестиваля «Под яркой звездой Рождества Христова». | **9.01.2017** | Концертная и игровая программы. |
| 3. | Проведение занятий и встреч в Детском духовно – просветительском центре Старожиловского благочиния. | **14.01.2017 – 2.02.2017**. | Духовно - просветительская работа с участниками проекта. |
| 4. | Подготовка к 1 Пасхальному фестивалю «Хвалите Господа с небес» (формирование оргкомитета, организационные мероприятия, информационная поддержка, репетиционный процесс, рекламная компания). | **2.02.2017 – 6.05.2017** | Определение количества участников фестиваля. Программа номеров. |
| 5. | Проведение 1 Пасхального фестиваля «Хвалите Господа с небес» | **15.05.2017** | Выставка – ярмарка, концертная и игровая программы. |
| 6. | Проведение занятий и встреч в Детском Духовно – просветительском центре Старожиловского благочиния. | **15.05.2017 – 28.05.2017** | Духовно - просветительская работа с участниками проекта |
| 7. | Подготовка к Покровской выставке - ярмарке «Покровские вечера» (формирование оргкомитета, организационные мероприятия, информационная поддержка, рекламная компания). | **24.08.2017 – 13.10.2017** | Определение количества участников выставки – ярмарки «Покровские вечера», план проведения мероприятия. |
| 8. | Проведение Покровской выставки – ярмарки «Покровские вечера», награждение победителей. | **14.10.2017** | Выставка, игровая программа. |
| 9. | Проведение занятий и встреч в Детском духовно – просветительском центре Старожиловского благочиния | **14.10.2017 – 6.11.2017** | Духовно - просветительская работа с участниками проекта |
| 10. | Подготовка ко 2 Рождественскому фестивалю «Под яркой звездой Рождества Христова» (формирование оргкомитета, организационные мероприятия, информационная поддержка, репетиционный процесс, рекламная компания). | **6.11.2017- 5.01.2018** | Определение количества участников фестиваля. Программа номеров. Программа проведения мастер – классов. |
| 11 | Проведение 2 Рождественского фестиваля «Под яркой звездой Рождества». | **9.01.2018.** | Выставка – ярмарка, концертная и игровая программы. |
| 12. | Проведение занятий и встреч в Детском духовно – просветительском центре Старожиловского благочиния | **13.01.2018 – 18.02.2018.** | Духовно - просветительская работа с участниками проекта. |
| 13. | Подготовка 2 Пасхального фестиваля «Хвалите Господа с небес» (формирование оргкомитета, организационные мероприятия, информационная поддержка, репетиционный процесс, рекламная компания). | **18.02.2018- 11.05.2018** | Определение количества участников фестиваля. Программа номеров.Программа проведения мастер – классов. |
| 14. | Проведение 2 Пасхального фестиваля «Хвалите Господа с небес». | **12.05.2018** | Выставка – ярмарка, концертная и игровая программы. |
| 15 | Проведение занятий и встреч в Детском духовно – просветительском центре Старожиловского благочиния. | **13.05.2018 – 28.05.2018.** | Духовно - просветительская работа с участниками проекта. |
| 16 | Подготовка к семейному однодневному походу. Разработка игровой программы, подготовка к проведению трапезы на свежем воздухе. | **28.05.2018- 11.06.2018** | Определение количества участников похода. Меню трапезы. Игровая программа. |
| 17 | Проведение семейного однодневного похода. | **14.06.2018** | Игровая программа. Трапеза на свежем воздухе. |
| 18. | Подготовка к 2 Покровской выставке - ярмарке «Покровские вечера» (формирование оргкомитета, организационные мероприятия, информационная поддержка, рекламная компания). | **24.08.2018 – 12.10.2018** | Определение количества участников выставки – ярмарки «Покровские вечера», план проведения мероприятия. |
| 19 | Проведение 2 Покровской выставки – ярмарки «Покровские вечера». | **14.10.2018** | Выставка, игровая программа. |
| 20 | Проведение занятий и встреч в Детском духовно – просветительском центре Старожиловского благочиния | **16.10.2018 – 12.11.2018** | Духовно - просветительская работа с участниками проекта. |
| 21 | Подготовка к 3 Рождественскому фестивалю «Под яркой звездой Рождества Христова» (формирование оргкомитета, организационные мероприятия, информационная поддержка, репетиционный процесс, рекламная компания). | **12.11.2018 – 5.01.2019** | Определение количества участников фестиваля. Программа номеров, разработка игровой программы. |
| 22 | Проведение 3 Рождественского фестиваля «Под яркой звездой Рождества Христова». | **10.01.2019** | Выставка – ярмарка, концертная и игровая. |
| 23. | Подготовка к семейному празднику «Крещенские посиделки» (подготовка игровой программы, разработка меню для трапезы, подготовка видеоматериала). | **12.01.2019 – 18.01.2019** | План проведения мероприятия, меню праздника. |
| 24. | Проведение семейного праздника «Крещенские посиделки». | **19.01.2019** | Игровая программа, трапеза. |
| 25. | Проведение занятий и встреч в Детском духовно – просветительском центре Старожиловского благочиния | **21.01.2019 – 2.03.2019** | Духовно - просветительская работа с участниками проекта. |
| 26 | Подготовка 3 Пасхального фестиваля «Хвалите Господа с небес» (формирование оргкомитета, организационные мероприятия, информационная поддержка, репетиционный процесс, рекламная компания). | **3.03.2019 – 28.04.2019** | Определение количества участников фестиваля. Программа номеров, программа мастер – классов. |
| 27. | Проведение 3 Пасхального фестиваля «Хвалите Господа с небес». | **19.05.2019** | Выставка – ярмарка, концертная и игровая программы |
| 28. | Проведение занятий и встреч в Детском духовно – просветительском центре Старожиловского благочиния | **20.05.2019 29.05.2019.** | Духовно - просветительская работа с участниками проекта |
| 29. | Подготовка к проведению Престольного праздника Петро – Павловского Храма р.п. Старожилово и празднованию Дня Старожиловского района (формирование оргкомитета, организационные мероприятия, информационная поддержка, репетиционный процесс, рекламная компания). | **29.05.2019 – 11.07.2019** | Определение количества участников фестиваля. Программа праздника, программа мастер – классов, план выставки декоративно прикладного творчества, меню праздничной трапезы, программа праздничного концерта. |
| 30. | Проведение Престольного праздника Петро – Павловского Храма р.п. Старожилово и празднованию Дня Старожиловского района. | **12.07.2019** | Праздничное богослужение, Крестный ход, выставка мастеров декоративно – прикладного творчества, концертная программа, всеобщая праздничная трапеза, детская игровая площадка. |
| 31. | Проведение занятий и встреч в Детском духовно – просветительском центре Старожиловского благочиния | **02.03.2021-04.04.2021** | Духовно - просветительская работа с участниками проекта. |
| 32 | Подготовка 4 Пасхального фестиваля «Хвалите Господа с небес» (формирование оргкомитета, организационные мероприятия, информационная поддержка, репетиционный процесс, рекламная компания). | **05.04.2021 – 13.06.2021** | Определение количества участников фестиваля. Программа номеров, программа мастер – классов. |
| 33 | Проведение 4 Пасхального фестиваля «Хвалите Господа с небес». | **14.06.2021** | Выставка – ярмарка, концертная и игровая программы |
| 34 | Подготовка к проведению Престольного праздника Петро – Павловского Храма р.п. Старожилово и празднованию Дня Старожиловского района (формирование оргкомитета, организационные мероприятия, информационная поддержка, репетиционный процесс, рекламная компания). | **17.06.2021- 11.07.2021** | Определение количества участников фестиваля. Программа праздника, программа мастер – классов, план выставки декоративно прикладного творчества, меню праздничной трапезы, программа праздничного концерта. |
| 35 | Проведение Престольного праздника Петро – Павловского Храма р.п. Старожилово и празднованию Дня Старожиловского района | **12.07.2021** | Праздничное богослужение, Крестный ход, выставка мастеров декоративно – прикладного творчества, концертная программа, всеобщая праздничная трапеза, детская игровая площадка. |
| Итоговый этап. |
| 36 | Создание странички Детского Духовно – просветительского центра Благочиния Старожиловского округа Рязанской епархии Русской Православной Церкви ( Московский Патриархат) в социальных сетях. | Ноябрь 2021  | Страничка Детского Духовно – просветительского центра. |
| 37 | Разработка дополнительных мероприятий для дальнейшей работы Детского Духовно- просветительского центра Благочиния Старожиловского округа Рязанской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) | Январь 2022 | План мероприятий. |
| 38 | Возможность участия воспитанников Детского Духовно – просветительского центра в региональных и всероссийских мероприятиях духовной направленности. | В течение года. | План участия в региональных и всероссийских мероприятиях. |
| **8. Ожидаемые результаты***(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе)* |
| **Количественные показатели***(указать подробно количественные результаты)* | За время работы Детского Духовно – просветительского центра Благочиния Старожиловского округа Рязанской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) увеличен охват детей с 12 до 55 человек, привлечено не менее 40 семей. С возможным расширением охвата. |
| **Качественные показатели***(указать подробно качественные изменения)* | Результатом успешной реализации проекта станет стабильно и активно действующий Детский Духовно-просветительский центр Благочиния Старожиловского округа Рязанской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).При условии успешной реализации проекта предполагается расширить деятельность Детского Духовно-просветительского центра:1. Планируется расширить спектр проводимых православных мероприятий.
2. Перспективно пространственное расширение проекта: организация филиалов на базе сельских приходов, выход в виртуальное пространство, налаживание связей и развитие отношений с другими близкими по целям и задачам организациями.

Планируется получить следующие показатели:1.Стабильно и активно действующий Детский Духовно-просветительский центр Благочиния Старожиловского округа Рязанской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).2. Обеспечение Детского Духовно-просветительского центра Благочиния Старожиловского округа Рязанской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) соответствующими информационными, материально-техническими ресурсами.3. Организация функционирующего «Православно-литературного лекторие» на базе Детского Духовно-просветительского центра Благочиния Старожиловского округа Рязанской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).4. Организация православного объединения, с активной позицией влияния на жизнь района.5.Рост числа посетителей Детского Духовно-просветительского центра и проводимых им мероприятий за период реализации проекта.6. Высокая степень повторной посещаемости Центра одним человеком.7.Рост пользования информационными ресурсами Центра. |
| **9. Методы оценки** *(описание методов оценки ожидаемых результатов, системы мониторинга и контроля результатов)* |
| Мониторинг количества участников фестивалей и мероприятий согласно заявкам на участие. Расширение географии проекта (по возможности) привлечении к участию в мероприятиях коллективы из других муниципалитетов.  |
| 11. Информация об организациях, участвующих в финансировании проекта |
| № п/п | Наименование | Доля участия |
| 1. | Православным приходом Старожиловского Благочиния Рязанской епархии Русской Православной Церкви  | Средства на организацию мероприятий (призы, декорации, костюмы) |
| 2. | Администрацией муниципального образования Старожиловский муниципальный район | Организация доставки участников, средства на проведения совместной трапезы, помощь в организации пространства для мероприятий. |
| 3. | Управлением образования муниципального образования и молодежной политики Старожиловского муниципального района Рязанской области, МБУ ДО «Старожиловский Дом детского творчества». | Информационное обеспечение участников мероприятий, привлечение к работе по проекту образовательных учреждений. Работа по репетиционному процессу и режиссура программы мероприятий, работа с волонтерами. |
| 4. | Районное клубное объединение Старожиловского муниципального района Рязанской области. | Техническая поддержка мероприятий, концертные номера в программу мероприятий. |
| **12. Смета реализации проекта**  |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Как учувствует** | **Сумма, руб.** |
| **1.** | Православным приходом Старожиловского Благочиния Рязанской епархии Русской Православной Церкви  | **Костюмы, призы, декорации.** | **40000 руб.** |
| **3.**  | Администрацией муниципального образования Старожиловский муниципальный район | **Транспорт, трапеза, организация пространства.** | **20000 руб.** |
| **4.** | Управление образования и молодежной политики Старожиловского муниципального района Рязанской области, МБУ ДО «Старожиловский Дом детского творчества». | **Участники мероприятия, программа и репетиционный процесс.** | **-**  |
| **5** | Районное клубное объединение Старожиловского муниципального района Рязанской области. | **Техническая поддержка, помещение для проведения мероприятия.** | **20000 руб.** |
|  | **Итого:** |  | **80000 руб.** |

***Дальнейшее развитие проекта.***

Острая необходимость современного общества в решении проблемы, обозначенной в проекте, а так же профессионализм сотрудников библиотеки служит гарантией успешного продолжения деятельности направлений, заявленных в проекте и после его завершения. Востребованность обществом результатов реализации проекта обуславливает его дальнейшее развитие.

По замыслу авторов проекта, созданное в процессе его реализации православное объединение сможет реализовать себя не только в духовной сфере, но и в сфере социальной. Тем самым позиции православия в социуме района будут упрочиваться.

Предполагается рост поддержки проекта населением и оказание волонтерской помощи в работе Детского Духовно-просветительского центра, в организации мероприятий.

За счет собственных, спонсорских средств и средств бюджета будут расширяться и оперативно обновляться информационные и материально-технические ресурсы Детского Духовно-просветительского центра Благочиния Старожиловского округа Рязанской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).

.

**Приложение №1.**

|  |  |
| --- | --- |
| Утверждаю Благочинный Старожиловского округа Рязанской Епархии Московского Патриархата Русской Православной Церкви\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_протоиерей Илия (Коростелев) | УтверждаюНачальник управления образования и молодежной политики администрации Старожиловского муниципального района Рязанской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.С.Соушев |

**Положение**

 **о проведении Пасхального фестиваля**

**«Хвалите Господа с небес!»**

I.Общие положения

В рамках Пасхального фестиваля «Хвалите Господа с небес!», объявляются следующие мероприятия:

* концертная программа ;
* выставка- ярмарка декоративно прикладного творчества;
* мастер класс «Создание авторской куклы».

Цель:создание благоприятных условий для духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи, для развития певческой культуры через выступление детских коллективов школ и воцерковления детей посредством привлечения к церковным праздникам, приобщения их к православной и общемировой художественной культуре.

Задачи:

— воспитание подрастающего поколения в духе уважения русских духовных ценностей;

— развитие творческих способностей детей и подростков;

— повышение интереса к выразительному чтению художественных произведений.

Организатор: администрация Старожиловского муниципального

района совместно с Благочинием Старожиловского округа

Рязанской Епархии Русской Православной Церкви и Управлением

образования и молодежной политики Старожиловского

муниципального района.

Участники: учащиеся школ и детского православного центра Благочиния Старожиловского округа Рязанской Епархии Русской Православной Церкви.

Дата проведения: 12 апреля 2018 г.

Место проведения заключительного концерта: Районный Дом культуры Старожиловского муниципального района Рязанской области.

II. Оргкомитет и жюри фестиваля

* Для проведения фестиваля создаются оргкомитет.
* Оргкомитет определяет победителей фестиваля по номинациям .

III. Порядок проведения и условия проведения фестиваля

Участникам фестиваля предлагается подготовить и показать в концертной программе фестиваля 1 номер православной направленности, возможны :

1. Музыкальный номер (выступление вокальной группы, хора, солиста на выбор руководителя;

2. Художественное слово;

3. Театрализованная сценка.

  Номинации фестиваля:

* «Пасха красная»
* «Христом хранимый мой край родимый»
* «О Родине, о любви, о славе!»

  Возраст участников не ограничен.

  Подведение итогов фестиваля.

  Выступление участников фестиваля оценивает жюри, сформированное организаторами.

Критерии оценок:

* Соответствие произведений тематике конкурса;
* Драматургия произведения;
* Художественный образ;
* Сценическая культура;

Порядок проведения:

**Заявки на участие в фестивале необходимо подать по электронной почте: svatkova.olga-tish@yandex.ru**

**до 8 мая 2018**г.

Фестиваль проводится в два этапа:

1 этап : Выставка — ярмарка в фойе Районного дома культуры;(желающих принять участие в выставке — ярмарке указать это в заявке ниже таблицы)

2 этап: Концертная программа из номеров Православной направленности;

Критерии оценки:

* Соответствие заданным номинациям;
* Соответствие возрасту;
* Выразительность образов.

IV. Подведение итогов конкурсов и награждение победителей

4.1. Победителей определяет специально созданное жюри.

4.2. Победители фестиваля и авторы лучших работ будут награждены дипломами и подарками. Педагоги, подготовившие победителей, — благодарственными письмами.

По всем организационным вопросам обращаться по телефону 89623942693. Сваткова Ольга Владимировна.

**Заявка на участие в Пасхальном фестивале.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название номера | Количество участников | Жанр | Автор произведения | Руководитель |

**Информационное письмо.**

**Руководителю образовательной**

**организации**

Уважаемые коллеги!

12 мая 2018 администрация Старожиловского муниципального

района совместно с Благочинием Старожиловского округа

Рязанской Епархии Русской Православной Церкви и Управлением

образования и молодежной политики Старожиловского

муниципального района проводят Пасхальный фестиваль.

Предлагаем Вам принять участие в празднике и подготовить один

номер для праздничного концерта, в рамках Пасхального фестиваля, продолжительностью не более 5 минут, православной направленности.

Для составления программы концерта содержание, название и

краткое описание номера, а так же фамилии и имена исполнителей

художественных номеров просим прислать до 8.05.2018 года на

электронную почту ( svatkova.olga-tish@ yandex . ru ). Вся

дополнительная информация по телефону 89623942693 Сваткова

Ольга Владимировна.

С благодарностью, оргкомитет праздника.

**Приложение №2**

**Программа номеров**

**Пасхального фестиваля «Хвалите Господа с небес».**

1. **Песня «Молитва» МБОУ Хрущевская СОШ. Ансамбль «Иллюзия».**
2. **Стихотворение МБОУ Слободской филиал Старожиловской СОШ.**
3. **Танец «Одуванчики» Хореографический коллектив «Задоринка» МБУ ДО «Старожиловский Дом детского творчества.**
4. **Сценка «Красное яичко» МБОУ Хрущевская СОШ**
5. **Стихотворение «Молитва Ангелу – хранителю» МБОУ Хрущевская СОШ**
6. **Песня «Огонёк добра» МБОУ СОШ «Рязанские сады»**
7. **Песня «Лёгкий, лёгкий ветерок» Старожиловская школа искусств.**
8. **Танец «Мой путь» » Хореографический коллектив «Задоринка» МБУ ДО «Старожиловский Дом детского творчества.**
9. **Песня «Купола России» МБОУ Хрущевская СОШ.**
10. **Стихотворение «Пасхальные вести» МБОУ Ивановский филиал СОШ «Рязанские сады»**
11. **Песня «Поселились птицы в гнездах» МБОУ Чернобаевский филиал СОШ «Рязанские сады»**
12. **Танец «Скоморохи» Хореографический коллектив «Задоринка» МБУ ДО «Старожиловский Дом детского творчества.**
13. **«Сказка о Коньке – горбунке» Детский Православный центр Благочиния Старожиловского округа Рязанской епархии Русской Православной церкви.**
14. **Финальная песня «Молитва о России».**

 **Приложение №3**

**Программа номеров Рождественского фестиваля «Под яркой звездой Рождества»**

1. Слободской филиал Старожиловской СОШ

А.Черный«Рождество» стихотворение

1. Музыкальная школа «Ночь тиха» муз.Губера (песня)
2. СОШ Рязанские сады

Сценка «Диалог бабушки и внуков о светлом рае и о рождении Христа»

1. Мелекшинский филиал Столпянской СОШ

«Ёлка в Рождество» танец

1. Чернобаевский филиал СОШ Рязанские сады 1 песня
2. Истьинская СОШ «Снеговик» стихотворение
3. Вороновский филиал Старожиловской СОШ

«Рождество» песня муз.Суэтовст.Е.Пекки

1. Истьинская СОШ Ф.Достоевский «Божья ёлка» стихотворение
2. Сохинский филиал Хрущевской СОШ А.Черный «Рождество» стихотворение с видеоклипом
3. Хрущевская СОШ «Звёздочки ярко сияли над Вифлеемской звездой». (песня)
4. Чернобаевский филиал СОШ Рязанские сады. Песня
5. Истьинская СОШ «Рождественский калейдоскоп» песня.
6. Истьинская СОШ«Рождество»сл.Шемтюка муз.Гайворовского. (песня)
7. Мелекшинский филиал Столпянской СОШ «Светлый праздник Рождества». (песня)
8. Гребневский филиал СОШ Рязанские сады

«Рождество» сл. и муз. Синявского

16 Литературно музыкальная композиция « Рождество» Старожиловская СОШ,

1. Музыкальная сказка «Щелкунчик» Детский православный центр Старожиловского благочиния Рязанской Епархии.

**Приложение №4**

Сценарий празднования

**Дня святых апостолов Петра и Павла (Престольного праздника Старожиловского района)**

**(12 ИЮЛЯ 2019 ГОДА)**

**9-00 Божественная литургия.**

**10-45 Крестный ход.**

**11-30 Праздничный концерт (на территории Храма)**

**12-30 Праздничная трапеза.**

**Праздничный концерт.**

Звучит мелодия к началу концерта.

ВЕДУЩИЙ: 12 июля христиане отмечают День святых апостолов Петра и Павла, о которых Церковь в этот день воспевает: «Петрова твердость и Павлов разум».

ВЕДУЩИЙ: «Что больше Петра! Что равно Павлу делом и словом!» - восклицал Святитель Иоанн Златоуст, прославляя апостолов.

ВЕДУЩИЙ: Петр и Павел считаются величайшими проповедниками учения Христа. Эти два апостола имеют звание первоверховных - такого звания больше никто из святых не удостоен.

Именно апостолу Петру Христос однажды сказал: «Ты – камень, и на этом камне я созижду Церковь Мою». Апостол Павел, как и апостол Петр, много потрудился в распространении Христовой веры среди язычников и справедливо почитается вместе с ним «столпом» Церкви Христовой и первоверховным апостолом. Они оба мученически скончались в Риме при императоре Нероне, и их память празднуется в один день.

**Выступление Детского Православного центра Старожиловского благочиния.**

ВЕДУЩИЙ: Главная особенность православных праздников в том, что в каждом дне заложен свой особый смысл. Поэтому каждый праздник православной Церкви помогает понять, что именно человек должен сделать в своей жизни, чтобы та пустота, которая находится в душе каждого,

заполнилась не тьмой, отчаянием и унынием, а Богом.

ВЕДУЩИЙ: День апостолов Пера и Павла – это призыв к миссионерству – если ты сам получил утешение в молитве, был свидетелем чуда, если ты обрел дар веры, то не храни его только для себя – поделись им с другим, помоги и тому, кто рядом, увидеть то, чего он пока не знает.

ВЕДУЩИЙ: Кроме того, Петров день считается праздником для тех, кто связан с рыбным промыслом, поскольку сам апостол Петр в начале своей жизни был обычным рыбаком, и именно во время ловли рыбы и произошло его знакомство с Иисусом Христом, который призвал его от рыбацких трудов к «ловлению человеков».

ВЕДУЩИЙ: День святых апостолов Петра и Павла является Престольным праздником нашего Старожиловского района. И мы предоставляем слово главе администрации Старожиловского муниципального района Александру Владиславовичу Татарникову.

**«Златоглавая Россия» исп. Назаров Андрей**

**Танец «Девичья смекалка» исп. «Задоринка» ДДТ**

**«Улыбнись Россия» исп. Кандрашина Светлана.**

ВЕДУЩИЙ:

Апостолы святые, Петр и Павел,

Вас Бог совсем по-разному призвал,

Один был рыбаком простым вначале,

Другой же христиан ревниво гнал.

ВЕДУЩИЙ:

Но Божья благодать вас посетила,

Чтобы людей ты, Петр, уловлял,

Тебе же, Павел, зрение закрыла

На малость, чтоб духовно зрящим стал.

ВЕДУЩИЙ:

Святую мудрость Павла дай нам, Боже,

Петрову веру и о Господе любовь,

Чтобы к словам, поступкам относиться строже,

Чтоб следовать повсюду за Тобой!

**------------------------------------------------------------------------исп.Боцман Сергей**

**Танец «Перышко» исп. «Задоринка» ДДТ**

**-----------------------------------------------------------------------исп. Лунина Томара**

ВЕДУЩИЙ:

Приветствуем почётных гостей нашего праздника

**Выступление участников Рязанского казачьего движения.**

**«Русские просторы» исп. Тишкова Елизавета**

**Русская пляска исп. ДДТ**

ВЕДУЩИЙ: В день святых апостолов Петра и Павла заканчивался летний, или «апостольский» пост. Было принято ходить в гости и приносить с собой «обетные» («обетованные») угощения, среди которых обязательно должны были присутствовать блюда из рыбы.

ВЕДУЩИЙ: - Также практиковался обычай покупать на Петров день вскладчину баранье мясо или телятину: мясо варили в нескольких котлах посреди деревни, на сельской площади, а после церковной службы устраивалось «мирское» разговение.

**«Деревенька» исп. Штыкова Ирина.**

**------------------------------------------------------------------------исп.Боцман Сергей**

**-----------------------------------------------------------------------исп. Лунина Тамара**

ВЕДУЩИЙ: Есть Россия у нас

Золотая мечта и надежда,

И тревога, и боль,

И веселье, и грусть заодно.

Сколько было побед и потерь,

И страданий прежде…

Да и нынче опять

От сомнений на сердце темно.

ВЕДУЩИЙ: Где же правда и Бог,

Где идеи прекрасной России,

Разве мы не умны,

Разве нас не понять никому?

Долго наша земля наши выходки переносила

Не пора ли теперь

Повиниться во всем и всему,

ВЕДУЩИЙ: Вспомним тех,

Кто ушел без возвратно,

Своей жизнью Россию спасая,

И с небес нас теперь наблюдая,

Нам прощенья дают многократно.

**Танец «Память»исп. «Задоринка» ДДТ**

**«Жди» Назаров Андрей.**

ВЕДУЩИЙ: Рязанская земля, как это много!

И в мыслях не объять границ,

А для меня она - дорога

С веселой синью медуниц,

А для меня она – речонка,

Пересыхающая в зной,

 В неё как в зеркальце девчонки

 Глядятся каждою весной.

**« Я строю планы на завтра» исп. Штыкова Ирина.**

**Танец исп. «Задоринка» ДДТ**

**«Калина» исп. трио РДК**

ВЕДУЩИЙ: Есть Россия у нас ,

Есть последняя в мире опора

На любовь, на добро и на подвиг духовный святой,

 И на песню в кругу по завету вселенского хора,

Так споёмте друзья,

Ради жизни в стране дорогой.

«**Ангел мира и добра» исп. Детский православный центр Старожиловского благочиния.**

**9-30 Начало работы детской площадки.**

**10-00 Начало работы выставки-ярмарки декоративно –прикладного творчества.**

**11-30 Работа торговых рядов.**

**Ссылки фото и видео проекта.**

[**https://vk.com/club24544217?z=video-24544217\_456239149%2F71e26e324a846d722e%2Fpl\_wall\_-24544217**](https://vk.com/club24544217?z=video-24544217_456239149%2F71e26e324a846d722e%2Fpl_wall_-24544217)

[**https://vk.com/tip\_starozhilovo?w=wall-41255003\_30304**](https://vk.com/tip_starozhilovo?w=wall-41255003_30304)

[**https://vk.com/tip\_starozhilovo?w=wall-41255003\_32253**](https://vk.com/tip_starozhilovo?w=wall-41255003_32253)

[**https://vk.com/tip\_starozhilovo?w=wall-41255003\_41383**](https://vk.com/tip_starozhilovo?w=wall-41255003_41383)

[**https://vk.com/tip\_starozhilovo?w=wall-41255003\_28217**](https://vk.com/tip_starozhilovo?w=wall-41255003_28217)

[**https://vk.com/tip\_starozhilovo?w=wall-41255003\_35016**](https://vk.com/tip_starozhilovo?w=wall-41255003_35016)

[**https://vk.com/public161708756?w=wall-161708756\_478**](https://vk.com/public161708756?w=wall-161708756_478)

[**https://vk.com/public161708756?w=wall-161708756\_98**](https://vk.com/public161708756?w=wall-161708756_98)

[**https://vk.com/public161708756?w=wall-161708756\_82**](https://vk.com/public161708756?w=wall-161708756_82)

[**https://vk.com/public161708756?w=wall-161708756\_1039**](https://vk.com/public161708756?w=wall-161708756_1039)

[**https://vk.com/public161708756?w=wall-161708756\_228**](https://vk.com/public161708756?w=wall-161708756_228)

[**https://ryazpressa.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9/**](https://ryazpressa.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9/)

[**https://vk.com/album-139328665\_240957499**](https://vk.com/album-139328665_240957499)

[**http://starojilovo-blago.ru/news/item/2244-iii-rozhdestvenskij-festival-v-starozhilovo**](http://starojilovo-blago.ru/news/item/2244-iii-rozhdestvenskij-festival-v-starozhilovo)

[**https://vk.com/club139328665?w=wall-139328665\_87**](https://vk.com/club139328665?w=wall-139328665_87)

[**https://vk.com/video326525657\_456239083**](https://vk.com/video326525657_456239083)

[**https://vk.com/club139328665?w=wall-139328665\_66**](https://vk.com/club139328665?w=wall-139328665_66)

[**https://vk.com/club139328665?w=wall-139328665\_16**](https://vk.com/club139328665?w=wall-139328665_16)